Bijlage 1

| Concept- Planning inkoopproces voor zorgaanbieders - Jeugdhulp |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aanmeldfase |  |  |
| 1. Aankondiging inkoop//publicatie | 17 februari 2025 |  |
| 2. Mogelijkheid tot het stellen van vragen |  |  |
| Vragenronde 1 | Uiterlijk 10 maart 2025 |  |
| Beantwoording vragen | Uiterlijk 17 maart 2025 |  |
| Vragenronde 2 | Uiterlijk 24 maart 2025 |  |
| Beantwoording | Uiterlijk 31 maart 2025 |  |
| 3. Aanmeldingsfase aanbieders | 17 febr. – 7 april 2025 |  |
| 4. Bevestigingsbericht aanbieders - Voorlopige selectie aanbieders o.b.v. aanmeldcriteria - Selectie adviestafel uit inkoopnetwerk | Uiterlijk 28 april 2025 - 17.00 uur p.m. |  |
| 5. Standstill (14 dagen) | 13 mei 2025 |  |
| Dialoogfase |  |  |
| 6. Dialoogtafel 1 – Inkoopcontract | 6 mei 2025 (15.00 – 17.00 uur) |  |
| 7. Dialoogtafel 2 – Producten, kwaliteitseisen en tarieven | 15 mei (15.00 – 17.00 uur) |  |  |
| 8. Dialoogtafel 3 – Def. Overeenkomsten bespreken | 22 mei (15.00 – 17.00 uur) |  |  |
| Inschrijvingsfase |  |  |  |
| 9. PFO | Week 26 mei extra PFO |  |  |
| 10. Aanleveren stukken colleges | Vanaf 27 mei 2025 |  |  |
| 11. Besluitvorming College | Uiterlijk 12 juni 2025 |  |  |
| 12. Inschrijving aanbieders | 13 t/m 23 juni 2025 |  |  |
| 13. Beoordeling definitieve inschrijvingen | Uiterlijk 30 juni 2025 |  |  |
| 14. Definitieve inschrijvingen (bevestigingsbericht aanbieders) | Uiterlijk 1 juli 2025 |  |  |
| 15. Start uitvoering (Implementatiefase is 6 maanden) | 1 januari 2026 |  |  |