| Bijlage 2 |  |
| --- | --- |
| Concept- Planning inkoopproces voor zorgaanbieders - Wmo |  |
| Aanmeldfase |  |
| 1. Aankondiging inkoop//publicatie | 17 maart 2025 |
| 2. Mogelijkheid tot het stellen van vragen |  |
| Vragenronde 1 | Uiterlijk 7 april 2025 |
| Beantwoording vragen | Uiterlijk 14 april 2025 |
| Vragenronde 2 | Uiterlijk 22 april 2025 |
| Beantwoording | Uiterlijk 29 april 2025 |
| 3. Aanmeldingsfase aanbieders | 17 maart – 6 mei 2025 |
| 4. Bevestigingsbericht aanbieders - Voorlopige selectie aanbieders o.b.v. aanmeldcriteria - Selectie adviestafel uit inkoopnetwerk | Uiterlijk 27 mei 17.00 uur p.m. |
| 5. Standstill (14 dagen) | 10 juni 2025 |
| Dialoogfase |  |
| 6. Dialoogtafel 1 – Inkoopcontract | 3 juni 2025 (15.00 – 17.00 uur) |
| 7. Dialoogtafel 2 – Producten, kwaliteitseisen en tarieven | 17 juni 2025 (15.00 – 17.00 uur) |  |
| 8. Dialoogtafel 3 – Def. Overeenkomsten bespreken | 1 juli 2025 (15.00 – 17.00 uur) |  |
| Inschrijvingsfase |  |  |
| 9 . PFO | 17 juli 2025 |  |
| 10. Aanleveren stukken colleges | Vanaf 18 juli 2025 |  |
| 11. Besluitvorming College | Uiterlijk 15 september 2025 |  |
| 12. Inschrijving aanbieders | 15 – 25 september 2025 |  |
| 13. Beoordeling inschrijvingen | Uiterlijk 30 september 2025 |  |
| 14. Definitieve inschrijvingen (bevestigingsbericht aanbieders) | Uiterlijk 30 september 2025 |  |
| 15. Start uitvoering – 1 okt 2025 (Implementatiefase is 3 maanden) | 1 januari 2026 |  |